中華民國射擊協會主辦2023年第45屆東南亞射擊錦標賽場地佈置採購案需求規範書

壹、履約期間：自決標翌日起至112年11月28日止。

貳、得標廠商(以下簡稱廠商)應辦理下列事項：

一、提供「2023年第45屆東南亞射擊錦標賽」場地佈置所需器材製作、租賃及安裝。

（一）依據數量規格標提供場地佈置所需器材。

（二）廠商必須負責製作物放置到指定位置並完成安裝。

（三）112年11月3日至5日入場佈置，並於5日下午以前完成所有物件安裝。

（四）112年11月21日撤場完成。

參、採購金額：

本案採購金額：新臺幣玖拾壹萬叁仟伍佰元整(含稅，依實際決標金額為準)。

肆、投標廠商資格：

一、凡依法登記立案且有辦理與本案相關項目之公司、有限合夥或行號。